## Лист1
|  | Заполняет куратор |  | Месяц
Сделано | В процессе | Нужно сделать | Этапы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
подбор локации помещения
доскональное изучение базы знаний
Регистрация юр. лица, открытие счета в банке
При необходимости получить ЭЦП
Получить мед. книжку
Заключение договора аренды
Замеры помещения и фото
Заказать и разместить баннер "Скоро открытие"на фасаде и пр. носителях
Разместить оъявление о наборе сотрудников на витринах
Подача заявления в систему Меркурий
Планограмма помещения, список оборудования
Заключить договор на поставку оборудования
подача заявки на лизинг( если нужно )
Фотопривязка наружной рекламы
Разработка дизайн-проекта помещения
Заключить договор на поставку кассового оборудования
Заключить договор на эквайринг
Ремонт помещения и фасада в соотвествии с дизайн-проектом
Покупка, монтаж и подключение системы видеонаблюдения, с предоставлением доступа
Закупить и установить огнетушители (при необходимости)
При необходимости заключить договор со спец. организацией на обработку помещений против грызунов и насекомых
Изготовление и монтаж вывески, брендиниг
Настроить и протестировать кассовое оборудование
Установка интернет сети
Закупить расходники, журналы и пр. по списку
Подписать договор на вывоз ТБО (при необходимости)
Монтаж рекламных элементов, и телевизора
Замеры и изготовление мебели для магазина
Пройти стажировку на действующей тт (при необходимости)
Заказать печать флаеров и других необходимых рекламных материалов
Поиск (обьявления на досках) и стажировка персонала
Заполнить уголок потребителя
Заказать форму для сотрудников для сотрудников.карты лояльности.чек-боксы.монетницы.пакеты
При необходимости установка дополнительного освещения
Заключить договора поставки товаров
Уборка помещения, подготовка к монтажу оборудования
Доставка холодильного оборудования
Монтаж и отладка холодильного оборудования
Получить и оплатить счета на первую поставку продукции
Приемка товара
Выкладка и заведение в кассу первой поставки товара
Устанить все недоработки
Заказать проведение праздничного открытия, либо подобрать промоутров
Проверить все по чек-листу открытия
Провести техническое открытие
Реклама в соц сетях и группах района
Провести праздничное открытие
Подать уведомление в Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности